**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**об осуществлении технологического присоединения**

 **к электрическим сетям**

г. Омск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Наименование контрагента**, зарегистрированный \_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Заявитель»**, с одной стороны, и

**Территориально сетевая организация Ационерное общество «Омскшина» (ТСО АО «Омскшина»)**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_/\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г., с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**Общие Положения.**

1. Технологическое присоединение может осуществляться в отношении впервые вводимых
в эксплуатацию, реконструируемых и расширяющих свою ранее присоединенную мощность энергоустановок Заявителя.
2. Заявитель, имея намерение присоединить принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрическим сетям Исполнителя, направил Исполнителю заявку на технологическое присоединение.
3. **Предмет Договора.**
	1. Стороны обязуются выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетической установки) (далее - энергопринимающие устройства) Заявителя к электрическим сетям Исполнителя для обеспечения электроснабжения объекта Заявителя – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, расположенный по адресу: г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д.2, с предполагаемым объемом присоединяемой мощности – \_\_\_\_\_\_\_ кВт, а Заявитель обязуется оплатить стоимость услуг по технологическому присоединению.
	2. Заявитель обязуется оплатить все фактически выполненные Исполнителем работы (услуги) связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям Исполнителя, но не являющиеся мероприятиями по технологическому присоединению.
4. **Права и обязанности Сторон.**
	1. **Обязанности Заявителя:**
		1. надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя;
		2. надлежащим образом исполнять технические условия (Приложение № 2, далее по тексту - ТУ);
		3. направить Исполнителю уведомление, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты, о дате, времени и месте проведения приемки работ по п. 2.1.2;
		4. передать Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия ТУ разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию;
		5. обеспечить фактическое присоединение к энергоустановке Заявителя;
		6. участвовать при выполнении Исполнителем работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к объектам электрохозяйства Исполнителя;
		7. в случае невозможности представления доступа представителей Исполнителя в энергоустановки Заявителя или невозможности присутствия Заявителя, при надлежащем уведомлении Заявителя, последний обязан направить повторную заявку Исполнителю на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к объектам электрохозяйства Исполнителя не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до срока, установленного в уведомлении Исполнителя;
		8. принять от Исполнителя 2 экземпляра Акта о технологическом присоединении и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и вернуть 1 (один) экземпляр Акта о технологическом присоединении (Приложение № 3 к Договору). В случае не подписания Акта о технологическом присоединении в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, акт считается подписанным со стороны Заявителя.
	2. **Права Заявителя:**
		1. осуществлять контроль выполнения Исполнителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов;
		2. запрашивать у Исполнителя уточнения по выданным ТУ;
		3. обратиться к Исполнителю с запросом о продления срока действия ТУ при невозможности выполнения своей части ТУ в установленный срок;
		4. отказаться от выполнения условий Договора в порядке установленном п.5.2. Договора.
	3. **Обязанности Исполнителя:**
		1. при получении от Заявителя запроса о продлении срока действия ТУ обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса продлить срок выполнения ТУ Заявителем, а в случае невозможности продлить срок без изменения технологических условий направить уведомление о необходимости подготовки ТУ в новой редакции;
		2. принять от Заявителя документы или выполненные работы, указанные в п.п. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.8 и в течение 10 (десяти) рабочих дней согласовать документы или принять выполненные работы или направить Заявителю мотивированные замечания;
		3. по получении от Заявителя уведомления на выполнение фактического присоединения, направить в течение 30 (тридцати) календарных дней Заявителю уведомление о дате выполнения работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к объектам электрохозяйства Исполнителя, либо мотивированный отказ;
		4. выполнить работы по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к объектам электрохозяйства Исполнителя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты указанной в уведомлении (п. 2.3.3. Договора);
		5. в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения обязанности, указанной в п. 2.3.4. Договора, передать Заявителю акт о технологическом присоединении, который подтверждает факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по Договору. Выдача Акта о технологическом присоединении Заявителя не влечет за собой подачу напряжения на присоединенные электроэнергетические установки Заявителя;
		6. в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления разрешения Ростехнадзора, оплаты цены присоединения и договора купли-продажи энергии с энергоснабжающей организацией, подать напряжения на энергоустановки Заявителя.
	4. **Права Исполнителя:**
		1. осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательства по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей;
		2. корректировать срок выполнения работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя на период просрочки Заявителем сроков выполнения обязанностей, указанной в п.п. 2.1.5., 3.2. Договора, а также в случае непредставления доступа или отсутствия уполномоченного представителя Заявителя, если Заявитель был уведомлен надлежащим образом.
5. **Плата по Договору и порядок расчетов.**

 3.1. Стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому Исполнителем по настоящему Договору, определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_/\_\_\_ и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью) руб. \_\_\_ коп, в том числе НДС 20% – \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. При изменении тарифов в период действия договора дополнительного согласования Исполнителя с Заявителем не требуется. Соответствующие изменения считаются согласованными сторонами и внесенными в договор с момента введения тарифов.

 3.2. Заявитель осуществляет 100%-ую предоплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере, установленном пунктом 3.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи Заявителем уведомления на выполнение фактического присоединения.

1. **Ответственность сторон.**
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. **Срок действия Договора.**
	1. Договор вступает в силу с момента подачи Заявителем уведомления на фактическое присоединение и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме и составления Акта о технологическом присоединении или окончания срока действия ТУ.
	2. Заявитель вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнений обязательств по Договору путем направления Исполнителю уведомления об отказе от исполнения Договора, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения. Денежные средства внесенные Заявителем в качестве предоплаты по Договору, в этом случае возврату не подлежат, при этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.
3. **Заключительные положения.**
	1. При возникновении споров между сторонами обязателен претензионный порядок их рассмотрения, предусматривающий направление письменной претензии, ответ на которую сторона предоставляет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии.
	2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
4. **Приложения к Договору.**
	1. Приложение № 1 «Заявка Заявителя на технологическое присоединение».
	2. Приложение № 2 «Технические условия для технологического присоединения энергоустановок Заявителя к электрическим сетям».
	3. Приложение № 3 «Акт о технологическом присоединении».
	4. Приложение № 4 «Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон».
5. **Наименование, реквизиты и подписи Сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Исполнитель»** | **«Заявитель»** |
|  **ТСО АО "Омскшина"**644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина,2ОГРН 1025501244779ИНН 5506007419 КПП 550601001р/с 40702 81040 00000 03310«Газпромбанк» (Акционерное общество) г.МоскваБИК 044 525 823к/с 30101 81020 00000 00823**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**Приложение № 3**

**АКТ**

**О технологическом присоединении**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

г. Омск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Наименование заявителя**, зарегистрированный \_\_, именуемый в дальнейшем **«Заявитель»**, с одной стороны, и

**Территориально сетевая организация Акционерное общество «Омскшина» (ТСО АО «Омскшина»)**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_/\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г., с другой стороны,

во исполнение Договора об осуществлении технологического присоединения № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. оформили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) выполненное по техническим условиям №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
2. Подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Исполнителя выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.
3. Стоимость выполненных ***«Исполнителем»*** работ составляет \_\_\_\_\_\_\_ (прописью) руб. \_\_\_ коп., в том числе НДС 20% – \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.
4. К выполненным Исполнителем работам Заявитель претензий не имеет.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Исполнитель»** | **«Заявитель»** |
| **ТСО АО «Омскшина»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |